## Job Cost
Lot | Task | Trade | Start | Finish | Budget | Actual
Lot 9 | Framing | Framer | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 24000 | 25100
Lot 9 | Roofing | Roofer | 2026-09-08 | 2026-09-10 | 9500 | 11200
Lot 9 | Windows & exterior doors | Framer | 2026-09-11 | 2026-09-15 | 6800 | 6600
Lot 12 | Plumbing rough-in | Plumber | 2026-09-01 | 2026-09-03 | 7200 | 7900
Lot 12 | Electrical rough-in | Electrician | 2026-09-04 | 2026-09-09 | 8400 | 9240
Lot 12 | Insulation | Insulator | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 3600
Lot 12 | Drywall | Drywall | 2026-09-22 | 2026-10-02 | 14500
Lot 14 | Foundation | Concrete | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 16000 | 15400
Lot 14 | Framing | Framer | 2026-08-31 | 2026-09-16 | 26500 | 30100
Lot 14 | Roof dry-in | Roofer | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 9800